## Sheet1
CÁC TRƯỜNG HỢP LỖI |  |  |  |  | TEST LẦN 2 |  |  |  | TEST LẦN 3
STT | NỘI DUNG LỖI CẦN XEM XÉT | YÊU CẦU | GSOFT PHẢN HỒI | DEADLINE | KẾT QUẢ TEST | THÔNG TIN TỜ TRÌNH/PHIẾU | GHI CHÚ | YỀU CẦU | KẾT QUẢ TEST | THÔNG TIN TỜ TRÌNH/PHIẾU
TỜ TRÌNH CHỦ TRƯƠNG
1 | Trưởng văn phòng duyệt tờ trình thành công->không tìm lại được tờ trình đã duyệt ở tất cả các trạng thái | Được quyền |  | 2021-04-06 | Trưởng văn phòng duyệt tờ trình thành công->không tìm lại được tờ trình đã duyệt ở tất cả các trạng thái | 0013/2021/TTr-0690604 | Duyệt lần đầu không được, sau khi báo GSOFT mới duyệt được | Được quyền (chưa fix được lỗi) Ngoài ra kiểm tra thêm phần ghi chú | Đã tìm được ở mục: tờ trình chủ trương DVCM->ok | 0026/2021/TTr-0690604
2 | Trưởng văn phòng không điều phối mà từ chối trực tiếp tờ trình chọn trả về cho nhân viên xử lý->hệ thống báo thành công: lỗi vì chưa điều phối cho nhân viên xử lý sao trả về cho nhân viên xử lý được? | Điều chỉnh chương trình | 1- Chỉ được phép trả về cấp duyệt trước đó hoặc trả về người tạo. 2- Trong trường hợp chưa giao nhân viên xử lý ==> Trả về hệ thống báo lỗi là đúng quy trình. | 2021-04-06 | Trưởng văn phòng không điều phối mà từ chối trực tiếp tờ trình chọn trả về cho nhân viên xử lý->hệ thống báo thành công: lỗi vì chưa điều phối cho nhân viên xử lý sao trả về cho nhân viên xử lý được? | 0008/2021/TTr-0690604 | Cũng trên điện này sau khi từ chối trả về nhân viên xử lý chương trình báo thành công (đây là lỗi). Trưởng VP vẫn trả về thành công cho người tạo (đây là lỗi tiếp theo) | Điều chỉnh chương trình (chưa fix được lỗi) | Đã chặn không cho phép trả về cho nhân viên xử lý ở trường hơp này->ok. Tuy nhiên, không trả về được cho người tạo, cấp phê duyệt->lỗi | 0027/2021/TTr-0690604
3 | Sau khi từ chối tờ trình -hệ thống báo thành công, Trưởng văn phòng vẫn thấy tờ trình này và từ chối tiếp được->lỗi | Điều chỉnh chương trình | 1- GSOFT sẽ điều chỉnh sau khi từ chối xong, sẽ khóa không cho tìm kiếm & từ chối nữa. | 2021-04-06 | Ok
4 | Trưởng văn phòng điều phối tờ trình thành công. Không tìm lại được tờ trình đó ở tất cả các trạng thái | -Tìm lại được các tờ trình đã phân phối -Được quyền phân phối lại cho nhân viên khác -Được quyền duyệt trực tiếp sau khi đã phân phối | 1- GSOFT rà soát lại, sau khi điều phối xong, khi search phải chọn trạng thái là Đã điều phối 2- Nhân viên xử lý sẽ trả phiếu về cho Trưởng VP, để TVP duyệt. Nếu NV xử lý vẫn giữ phiếu thì hệ thống không cho duyệt. Nếu không, sẽ phá vỡ kiến trúc, quy trình hệ thống đang thiết lập cho toàn Ngân Hàng. 2- Trường hợp đã điều phối, Trưởng VP không thể duyệt ngang được. | 2021-04-06 | -Không tìm lại được các tờ trình đã điều phối | 0022/2021/TTr-0690604 |  | '-Tìm lại được các tờ trình đã phân phối | ok | 0027/2021/TTr-0690604
5 | Nhân viên nhận điều phối thực hiện được chức năng trả về->lỗi. Nhân viên chỉ tham vấn cho Trưởng văn phòng. Không được quyền trả về | Điều chỉnh chương trình | 1- Theo workflow, Nhân Viên Xử Lý được phép trả về trong trường hợp phát hiện những lỗi sai sót nghiêm trọng, không cần thông qua cấp quản lý. 2- Nếu điều chình thì toàn bộ các cấp Đơn vị chuyên môn / Kế Toán / Tài Chính sẽ bị vướng, vì hiện tại các đơn vị này, NVXL sẽ được từ chối. | 1- Nếu điều chỉnh thì cấp nào chặn không cho phép từ chối (chỉ VP HDQT hay bao gồm văn phòng TGĐ) 2- Nếu điều chỉnh, sau này phiếu sẽ quay về trưởng VP, trưởng VP trực tiếp từ chối ==> Xác nhận lại cho GSOFT. | Nhân viên nhận điều phối thực hiện được chức năng trả về->lỗi. Nhân viên chỉ tham vấn cho Trưởng văn phòng. Không được quyền trả về | 0022/2021/TTr-0690604 | GSOFT xem lại worklow | Điều chỉnh chương trình | -Đã chặn tính năng trả về ở nhân viên xử lý->ok; đề xuất: nên ẩn luôn mục "bấm vào đây để nhập nội dung trả về" đối với user là nhân viên xử lý. -Sau khi nhân viên xử lý nhập nội dung tham vấn,Tờ trình chuyển về cấp Trưởng văn phòng HĐQT thì không thực hiện được tính năng trả về "trả về cho nhân viên xử lý, trả về cấp phê duyệt, trả về người tạo" đều bị chặn->lỗi | 0028/2021/TTr-0690604
6 | [8 empty] | -user nhân viên xử lý sau khi gửi phê duyệt thành công, tờ trình đã chuyển cấp Trưởng Văn Phòng HĐQT->nhân viên xử lỷ tìm lại được tờ trình và duyệt thành công->tờ tình chuyển cấp phê duyệt HĐQT->lỗi | 0029/2021/TTr-0690604
7 | [8 empty] | -Tình trạng tờ trình: Bước xử lý hiện tại: chờ văn phòng thư ký TGD xác nhận, người xử lý: Nguyễn Hoàng Thiên Phương, Lưu Công Toại; ->lỗi: Tờ trình đang chờ văn phòng thư ký TGĐ xác nhận sao lại nằm trong màn hình điều phối công việc của Văn Phòng HĐQT và người xử lý là Lưu Công Toại Được? | 0031/2021/TTr-0690604
PHIẾU TẠM ỨNG
1 | Trưởng văn phòng duyệt phiếu thành công->phiếu vẫn nằm ở trạng thái chưa điều phối->Trưởng văn phòng vẫn điều phối thành công cho nhân viên->nhân viên xử lý và gửi duyệt thành công: lỗi | Điều chỉnh chương trình | GSOFT sẽ điều chỉnh | 2021-04-06 | Gsoft chưa tạo phiếu để test |  |  |  | ok | NBO.2021.000028
2 | Trưởng văn phòng duyệt phiếu thành công->chờ cấp duyệt tiếp theo->Trưởng văn phòng vẫn trả phiếu thành công:lỗi | Điều chỉnh chương trình | GSOFT sẽ điều chỉnh | 2021-04-06 |  |  |  |  | ok | NBO.2021.000027
3 | Trưởng văn phòng đã trả phiếu thành công->vẫn nhập tiếp được nội dung từ chối và từ chối thành công tiếp:lỗi | Điều chỉnh chương trình | GSOFT sẽ điều chỉnh | 2021-04-06 |  |  |  |  | Không test lại được lỗi này do Trưởng văn phòng không từ chối được phiếu tạm ứng | NBO.2021.000026
4 | Trưởng văn phòng duyệt phiếu thành công->phiếu chuyển cấp duyệt tiếp theo->Trưởng văn phòng xóa được phiếu tạm ứng->lỗi | [7 empty] | điều chỉnh chương trình | NBO.2021.000028
5 | Trưởng văn phòng không trả về được phiếu tạm ứng. "hệ thống báo phiếu đã được duyệt mặc dù phiếu đang ở trạng thái chờ duyệt"->lỗi | [7 empty] | điều chỉnh chương trình | NBO.2021.000026
6 | Trưởng văn phòng không điều phối được cho nhân viên xử lý dù phiếu tạm ứng đang ở trạng thái chờ điều phối->lỗi " | [7 empty] | điều chỉnh chương trình | NBO.2021.000024
CHUNG CẢ 2 PHÂN HỆ (TỜ TRÌNH CHỦ TRƯƠNG, PHIẾU TẠM ỨNG)
1 | Không in được tờ trình, phiếu tạm ứng |  | VP cho GSOFT thông tin số phiếu in bị lỗi | 2021-04-06 | Không in được tờ trình, phiếu tạm ứng | 0013/2021/TTr-0690604 |  |  | -Tờ trình: đã in được->ok -Phiếu tạm ứng: đã in được->ok | 0026/2021/TTr-0690604 NBO.2021.000028
2 | Bước phê duyệt tại cấp Chủ tịch HĐQT không test: GSOFT báo đã có trước đó nên không test tại giai đoạn này |  | Thống nhất, không cần UAT