## Sheet1
LỖI CẦN FIX | DANH MỤC TEST
| MỤC TÀI KHOẢN TẠM ỨNG NỘI BỘ | TÀI KHOẢN TẠM ỨNG | THANH TOÁN NCC-HỢP ĐỒNG ĐỊNH KỲ | THANH TOÁN HOÀN TẠM ỨNG | XỬ LÝ NỢ | THANH TOÁN NCC | TỜ TRÌNH CHỦ TRƯƠNG
MÀN HÌNH GDV NHẬP | 1. Tạo phiếu tạm ứng lần đầu bấm lưu là đã gửi phê duyệt(ko hiểu)(thỉnh thoảng bị) 2.Khối phê duyệt trung gian không có dữ liệu(done) |  | 1. ký hiệu mẫy hóa đơn không được để trống trong khi không có ký hiệu mẫu theo mẫu hd mới(ko hiểu)(sửa lại thành không bắt buộc nhập, lưới thông tin hóa đơn đính kèm) 2. không báo gửi phê duyệt thành công 3. Khi bấm lưu gửi phê duyệt bị báo lỗi thì nút lưu bị ẩn không thể cập nhật được chỉ có nút gửi phê duyệt |  | 1. Phiếu đang ở trạng thái lưu nháp, ra ngoài tìm phiếu vô lại mới hiện lại nút lưu(done) 2. đơn vị vẫn xóa được phiếu dù đã ở luồng kế toán xử lý(chưa) | 1. Chưa kịp nhập báo lỗi(ko hiểu) 2. Thấy tất cả các cấp phê duyệt trung gian của khác đơn vị | 1.phần căn cứ qd hiện hành là 300 (không phải 149)
MÀN HÌNH CẤP DUYỆT TRUNG GIAN |  |  |  |  | 1. 1 NV của đơn vị thấy tất cả các phiếu của đơn vị , thao tác được các nút chỉnh sửa, xóa được (không chộn cấp duyệt TG)(ko hiểu)(chỉ trưởng đơn vị được thấy)
MÀN HÌNH TRƯỞNG ĐV | 1.Nút chỉnh sửa không hiệu lực(ko hiểu)(cần ẩn button này đi) 3. Tạm ứng nội bộ cn khi hết hạn mức 40tr=>gd gửi phê duyệt lên cấp cao hơn vẫn được nhưng báo lỗi (< > =....) |  |  |  | 1. Người duyệt hiện nút chỉnh sửa nhưng không thao tác được, chọn Xem chi tiết => Lưu, Duyệt(ko hiểu)(ẩn nút lưu, nút chỉnh sửa
MÀN HÌNH ĐIỀU PHỐI CV CỦA KẾ TOÁN | 1. loại phiếu đề nghị (tạm ứng/thanh toán) không thể hiện tương đương với loại tạm ứng/thanh toán(done) |  | Không hiện nội dung từ đầu đến thông tin hợp đồng định kỳ(ko hiểu)(để test lại)
MÀN HÌNH GDV KẾ TOÁN XỬ LÝ | 1. không từ chối phiếu được 2.LƯỚI THÔNG TIN HẠCH TOÁN: không hiển thị tên TK tạm ứng, không cập nhập được TKGL, kiểm tra TK; không ăn đề xuất từ chối, lưu gửi duyệt lỗi)(đã hiển thị tên tk) | chưa add thêm tk tạm ứng nội bộ(ko hiểu)(không thêm mới được) | 1. màn hình hạch toán cp KT: không tìm được tk cp, không nhập được tk tại ôstk 2. lưới hóa đơn ở KT báo lỗi số hóa đơn phải đủ 7 ký tự (hóa đơn mới không cần đủ 7 ký tự) 3. có nút lưu nhưng k có nút gửi phê duyệt (thoát ra vào lại trang thì có nút gửi phê duyệt) nhưng k có nút từ chối 4. không thấy thông tin lưới hóa đơn của kế toán 5. Không hiện nội dung từ đầu đến thông tin hợp đồng định kỳ(ko hiểu)(test lại) |  | 1. Người nhận tiền tạm ứng thông tin bắt buộc nhập(ko hiểu)(bắt buộc nhập)
MÀN HÌNH KSV KẾ TOÁN XỬ LÝ | 1. duyệt thành công nhưng bắn vào core thất bại 2. không có nút từ chối phiếu |  | chỉ có nút trả về người tạo=>báo xanh null=>và không trả về được; không trả về được gdv kế toán xử lý lại phiếu
LỖI KHÁC | Lịch sử xử lý chưa nhớ đúng luồng xử lý(done) |  |  | 1.Danh sác đính kèm: không có 2. Thông tin Phiếu DNTU NCC/79: sai số phiếu Tạm ứng+ ngày tạm ứng 3. Thông tin Hợp đồng/ PO: không có 4. Thông tin Ngân sách&CP: không có 5. Thông tin phương thức thanh toán: không có 6. Thông tin hạch toán: VAT sai phương khấu trừ thuế, 2 TK có