## UAT_TTTU
STT | Chức năng | Labels | Labels | Labels | Priority | Epic | Enviroment | Nội dung lỗi | Ngày ghi nhận | Người test | Ngày dự kiến retest | Ghi chú | Trạng thái
1 | Tạm ứng thanh toán Hợp đồng đinh kỳ (NCC.2022.000275) | [6 empty] | Chuyển khoản ngoài hệ thống: Ngân hàng/ nơi cấp CMND không được để trống (đã nhập ) | 08/06/2022 | TRINHCTM | 13/6/2022 |  | Chờ test
2 | Tạm ứng thanh toán Hợp đồng đinh kỳ (NCC.2022.000276) | [6 empty] | In phiếu hạch toán: Không hiển thị tên TK 359202006 | 08/06/2022 | TRINHCTM | 13/6/2022 | doanptt: Lỗi này là do tài khoản 359202006 không có dữ liệu. Dữ liệu này được đồng bộ từ ngân hàng --> Để có dữ liệu thì cần đồng bộ dữ liệu từ ngân hàng về | Chờ test
3 | Tạm ứng thanh toán Hợp đồng đinh kỳ (NCC.2022.000277) | [6 empty] | Đề xuất từ chối: phiếu đi chưa đúng luồng | 08/06/2022 | TRINHCTM | 13/6/2022 |  | Chờ test
| Thanh toán khác | [6 empty] | 1. màn hình hạch toán kế toán: Cột đơn vị và mã phòng ban chưa tự nhập tay được (phải nhấp vào dấu 3 chấm để chọn); cột tên tài khoản chưa đúng tên tài khoản hạch toán chi phí 2. Lưới hóa đơn có VAT nhập số tiền tổng sau VAT không tự nhảy số tiền trc vat và vat 3. cột nợ có tự động mất chữ nọ/có ở 1 số dòng 4. lưới thông tin hóa đơn đính kèm cột stt chưa hiện đúng số dòng 5. lưới thông tin hóa đơn đính kèm và lưới thông tin hóa đơn đính kèm có VAT khác nhau nhưng hệ thống lại báo lỗi trùng hóa đơn không cho gửi phê duyệt 6. khi ksv kế toán trả phiếu về cho gdv hạch toán: lưới thông tin hóa đơn đính kèm có VAT gdv đã xóa nhưng khi quay lại gdv vẫn hiện | 16/06/2022 | TRANGNT2 | 2022-06-20 | 1. DONE, tên tài khoản cần qua ngân hàng chỉnh lại 2. DONE 3. DONE 4. Chưa gặp 5. DONE 6. DONE | 1. DONE 2. DONE 3. DONE 4. DONE 5. DONE 6. DONE
| tạm ứng xử lý nợ | [6 empty] | không có lỗi nào cần chỉnh sửa |  | THAODN
Lưới thông tin thanh toán cp đi công tác và thông tin thanh toán cp vận hành xe chưa test tới