## QLXE (change log)
GHI NHẬN YÊU CẦU THAY ĐỔI (CHANGE REQUEST LOG) |  |  | Tổng số MD: 0 | Loại thay đổi | Phạm vi | Chi phí | Trạng thái | Chấp nhận
|  |  |  | (Có thể bao gồm) | Lịch trình | Sản phẩm bàn giao |  | Từ chối
Dự án: |  |  |  |  | Nguồn lực | Khác |  | Hoãn
Số CR | Chi tiết thay đổi | Loại thay đổi | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Ngày phản hồi | Trạng thái | Số MD thực hiện | Ghi chú
1 | Phiếu yêu cầu công tác: - Màn hình thêm mới: Bỏ ràng buộc nhập mã số thẻ taxi khi chọn mượn thẻ taxi - Màn hình HO xử lý: Bổ sung ràng buộc, cho phép cập nhật mã số thẻ taxi khi người tạo chọn mượn mã số thẻ taxi | Bổ sung ngoài Gap | Chị Lan | 2024-11-05 |  | Hoãn
2 | Phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe: - Màn hình thêm mới: + Chỉnh sửa Combobox Loại yêu cầu, bao gồm: - Kiểm định - Sửa chữa - Bảo dưỡng - Khác + Chỉnh sửa file đính kèm thành dạng lưới + Bổ sung ràng buộc nội dung chi tiết + Bổ sung textview & button nhân viên lái xe (Bắt buộc) + Chỉnh sửa textview Loại xe => Textview Model Xe | 3 | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn |  | Chỉnh sửa tách dữ liệu Sửa chữa, bảo dưỡng trong combobox Loại yêu cầu thành 2 dòng sữa chữa và bảo dưỡng. Nội dung này đã được chị Ý chốt trong Gaplist
3 | Phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe: - Màn hình danh sách: + Ẩn cột loại xe + Thêm cột nội dung chi tiết + Sắp xếp lại thứ tự cột trong bảng: STT, Mã Phiếu, Biển số, Loại yêu cầu, Nội dung chi tiết, Chi phí dự kiến, Lần gần nhất, Lần hiện tại, Đơn vị, Người tạo, Người xử lý hiện tại, Trạng thái duyệt + Bổ sung trạng thái duyệt: Tôi xử lý + Bổ sung hội sở thấy tất cả phiếu | Bổ sung ngoài Gap | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
4 | Phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe: + Bỏ Popup xác nhận duyệt sau khi nhập nội dung phê duyệt | Bổ sung ngoài Gap | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
5 | Điều phối phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe: - Chỉnh sửa phiếu tự động điều phối khi được trưởng đơn vị duyệt phiếu. + Đối với phòng HC - Phiếu có cấp phê duyệt trung gian thì khi GDDV duyệt phiếu xong thì hệ thống tự điều phối. - CTG=>GDDV. Sau điều phối NT(NXL)=>CTG (KSV)=>GDDV(Trưởng DVCM) + Đối với DVKD - Nếu phiếu có cấp phê duyệt trung gian thì luồng sẽ giống như hành chính. Còn nếu không có cấp phê duyệt trung gian thì sẽ theo luồng xử lý: NT=> GDDV. Sau điều phối NT(NXL)=> GDDV(Trưởng DVCM) | Bổ sung ngoài Gap | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
6 | Phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe: - Chi phí thực tế trong phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe sau khi thanh toán thành công thì số tiền thanh toán thực tế sẽ lấy vào số tiền chi phí thực tế | Bổ sung ngoài Gap | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
7 | Phiếu yêu cầu công tác: - Màn hình thêm mới: + Lưới danh sách công tác: Bỏ ràng buộc số điện thoại Popup tìm kiếm nhân viên của lưới danh sách công tác: Chỉnh sửa tìm kiếm textbox Tên nhân viên => Textbox Tên đăng nhập + Lưới danh sách phiếu yêu cầu xe: Chỉnh sửa Số lượng lấy theo số lượng nhân viên trong lưới danh sách công tác. Chỉnh sửa Nơi đi và nơi đến trong Popup thêm mới phiếu yêu cầu xe lấy theo nơi đi và nơi đến của lộ trình khi chọn phương tiện là xe | Bổ sung ngoài Gap | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
8 | Phiếu yêu cầu xe: - Màn hình xử lý của chuyên viên điều động xe: Bổ sung: Combobox Nhân viên và button bàn giao phiếu yêu cầu | Bổ sung ngoài Gap | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
9 | Phiếu yêu cầu xe: Chỉnh sửa luồng xử lý: Bỏ bước trưởng đơn vị xác nhận chi phí | Thay đổi luồng | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Hoãn
10 | Hệ thống: Chỉnh sửa màu của trạng thái duyệt: Hoàn tất và các trạng thái chờ màu đậm hơn Chỉnh sửa Control của lịch và Thời gian dễ nhìn hơn Chỉnh sửa màu của textview& button đậm hơn khác với màu của các trường disable | Trong phạm vi | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Chấp nhận
11 | Phiếu yêu cầu quản lý chi phí xe: Biễu mẫu: Nhân viên lái xe: Lấy theo nhân viên lái xe Model: lấy theo model của xe Loại: Lấy theo loại yêu cầu của phiếu yêu cầu Lần gần nhất: Lấy thông tin ở danh sách Lần hiện tại: Lấy thông tin ở danh sách Chi phí dự kiến: Lấy thông tin Chi phí dự kiến Nội dung: Lấy theo nội dung chi tiết Nhân viên lái xe: Lấy thông tin người tạo Cấp phê duyệt trung gian: Lấy theo cấp phê duyệt trung gian Trưởng đơn vị: Lấy thông tin của trưởng đơn vị Sau khi Người tạo gửi phê duyệt thì chữ ký Nhân viên lái xe hiển thị chữ "Đã ký" Sau khi Cấp phê duyệt trung gian và trưởng đơn vị duyệt thì hiển thị chữ "Đã duyệt" | Trong phạm vi | Anh Tân | 2024-11-05 |  | Chấp nhận |  | Thông tin nhân viên lái xe. Hiện tại trên màn hình thêm mới không có trường thông tin nhân lái xe nên trong biểu mẫu sẽ để trống trường thông tin này.
12 | Phiếu yêu cầu công tác - Lỗi khi thanh toán thành công phiếu yêu cầu công tác không nhận được mail | BUG |  |  |  | Chấp nhận

## QLTS (change log)
GHI NHẬN YÊU CẦU THAY ĐỔI (CHANGE REQUEST LOG) |  |  | Tổng số MD: 0 | Loại thay đổi | Phạm vi | Chi phí | Trạng thái | Chấp nhận
|  |  |  | (Có thể bao gồm) | Lịch trình | Sản phẩm bàn giao |  | Từ chối
Dự án: |  |  |  |  | Nguồn lực | Khác |  | Hoãn
Số CR | Chi tiết thay đổi | Loại thay đổi | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Ngày phản hồi | Trạng thái | Số MD thực hiện | Ghi chú | Column1
1 | Nhập kho tài sản - HC - Màn hình danh sách File danh sách thêm logo BVBank | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Chấp nhận |  | Thêm tên ngân hàng theo đúng các biểu mẫu hiện hành khi xuất excel từ màn hình danh sách | x
2 | Nhập kho tài sản - HC - Popup tìm kiếm phiếu tạm ứng: Bổ sung thêm cột lý do tạm ứng | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Từ chối
3 | Nhập kho tài sản - HC - Popup tìm kiếm phiếu tạm ứng/ thanh toán Lưới thanh toán, tạm ứng chỉnh sửa hiển thị các phiếu GDDV đã duyệt ở popup | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Từ chối |  | Phải load thông tin đã được KT phê duyệt mới đúng dữ liệu. Các phiếu chưa được kế toán duyệt sẽ có thể sai sót thông tin hoặc bị xóa/trả về dẫn đến sai thông tin phiếu nhập tài sản
4 | Nhập kho tài sản - HC Yêu cầu: Xuất sử dụng trực tiếp cho phép xuất sử dụng nhiều đơn vị | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Từ chối |  | Chị Ý, ghi nhận vào giai đoạn 5
5 | Nhập kho tài sản - HC Yêu cầu: Gửi mail thông báo đến cấp phê duyệt trung gian | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Chấp nhận
6 | Nhập kho tài sản - HC - Màn hình danh sách Bổ sung cột phiếu đề nghị tạm ứng và phiếu đề nghị thanh toán | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Từ chối
7 | Nhập kho tài sản - HC - Màn hình thêm mới Bổ sung lưới bước xử lý hiện tại | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Từ chối |  | Chị Ý, ghi nhận vào giai đoạn 5
8 | Thanh toán/ tạm ứng Màn hình thêm mới Bổ sung cảnh báo :"Người tạo nếu thanh toán/ tạm ứng mua sắm TSCD/CCDC. Vui lòng Check vào Checkbox Thông báo nhập kho tài sản" | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Chấp nhận
9 | Thanh lý tài sản Bổ sung menu Cha "Thanh lý tài sản", gồm Đề xuất thanh lý tài sản Tờ trình thanh lý tài sản Thanh lý tài sản - HC Thanh lý tài sản - KT | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Chấp nhận
10 | Thanh lý tài sản Yêu cầu tách chức năng điều phối tờ trình thanh lý ra một màn hình riêng. | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Từ chối |  | Chị Ý confirm dùng chung điều phối công việc của tờ tình
11 | Điều chuyển tài sản - Màn hình danh sách File excel danh sách: Bổ sung logo BVBank | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-12 |  | Chấp nhận |  | Thêm tên ngân hàng theo đúng các biểu mẫu hiện hành khi xuất excel từ màn hình danh sách
12 | Xuất sử dụng tài sản - HC Màn hình thêm mới Bổ sung nút import tài sản xuất sử dụng | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-14 |  | Chấp nhận
13 | Điều chuyển tài sản - HC Màn hình thêm mới Template import: Bổ sung cột tên tài sản Yêu cầu tách nút tải mẫu ra một button "Tải mẫu template" Bổ sung ràng buộc Mã đơn vị nhận và Mã phòng ban nhận trong file template import. Bổ sung logo BVBank trong template import Lưới danh sách điều chuyển tài sản: Chỉnh sửa Tên phòng ban => Tên phòng ban nhận Bổ sung mail gửi đến cấp phê duyệt trung gian | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-14 |  | Chấp nhận
14 | Đề xuất thanh lý - Màn hình thêm mới: Yêu cầu tách nút tải mẫu ra một button Tải mẫu template. Lưới danh sách tài sản đề xuất thanh lý: Nguyên nhân thanh lý => Lý do thanh lý Bổ sung ràng buộc Hình thức thanh lý Bổ sung mail gửi đến cấp phê duyệt trung gian Bổ sung lưới lịch sử xử lý - Màn hình xem chi tiết Bổ sung nội dung trả về | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-14 |  | Chấp nhận
15 | Thanh lý tài sản - HC Màn hình thêm mới: Yêu cầu cho thanh lý nhiều tờ trình | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-14 |  | Từ chối
16 | Thanh toán/ tạm ứng Lỗi không nhận được mail khi thanh toán chọn Checkbox "Thông báo nhập kho tài sản" | BUG | Anh Khang | 2024-11-14 |  | Chấp nhận
17 | Đề xuất thanh lý - Màn hình thêm mới: Bổ sung Tổng giá trị tài sản còn lại dưới lưới danh sách tài sản Yêu cầu hiển thị sáng dòng dữ liệu theo bộ lọc tài sản Dropdown Lọc tài sản: +Chỉnh sửa Đơn vị chuyên môn => Đơn vị chuyên môn HO | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Hoãn |  | Từ chối yêu cầu chỉnh sửa tên đơn vị chuyên môn
18 | Tờ trình thanh lý tài sản: - Màn hình danh sách: Bổ sung cột bước xử lý hiện tại Bổ sung cột ghi chú | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Hoãn |  | GSOFT đề xuất sẽ bổ sung sau khi hoàn tất UAT
19 | Tờ trình thanh lý tài sản: - Màn hình thêm mới: Popup tìm kiếm phiếu đề xuất thanh lý: + Bổ sung trường thông tin tìm kiếm: Người tạo, ngày duyệt + Bổ sung cột số phiếu đề xuất thanh lý | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Chấp nhận |  | Chấp nhận bổ sung cột phiếu đề xuất thanh lý. Các yêu cầu còn lại sau khi hoàn tất UAT sẽ hỗ trợ cập nhật
20 | Tờ trình thanh lý tài sản: - Màn hình thêm mới: Lưới danh sách tài sản: + Bổ sung chữ tháng vào các thời gian khấu hao + Bổ sung cột mã số phiếu đề xuất thanh lý, cột đơn vị sử dụng + Bổ sung Tổng giá trị tài sản còn lại | Ngoài phạm vi GAP | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Hoãn |  | Chấp nhận bổ sung dòng tổng giá trị còn lại của danh sách tài sản cần thanh lý Các yêu cầu còn lại sau khi hoàn tất UAT sẽ hỗ trợ cập nhật
21 | Tờ trình thanh lý tài sản: Biên bản bổ sung thời gian của các user | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Chấp nhận
22 | Tờ trình thanh lý tài sản: - Lưới đề xuất thanh lý tài sản: Chỉnh sửa số phiếu đề xuất thanh lý thành Hyperlink | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Chấp nhận
23 | Tờ trình thanh lý tài sản: Bổ sung thêm luồng xử lý DVCM kế toán khi tổng GT còn lại <= 10 triệu | Trong phạm vi | Anh Khang | 2024-11-20 |  | Chấp nhận |  | Mặc định tờ trình thanh lý luôn gán đơn vị chuyên môn là Kế toán
24 | Quản lý TSCD/CCLD Chỉnh sửa vị trí nút xác nhận ở các chức năng xác nhận dưới thanh header. Yêu cầu bổ sung mail đến các nhân viên khi đến bước xác nhận của các chức năng xác nhận Yêu cầu chỉnh sửa các nhân viên trong phòng thấy phiếu của nhau | Trong phạm vi | Anh Phương | 2024-11-20 |  | Chấp nhận

## KVL (change log)
GHI NHẬN YÊU CẦU THAY ĐỔI (CHANGE REQUEST LOG) |  |  | Tổng số MD: 0 | Loại thay đổi | Phạm vi | Chi phí | Trạng thái | Chấp nhận
|  |  |  | (Có thể bao gồm) | Lịch trình | Sản phẩm bàn giao |  | Từ chối
Dự án: |  |  |  |  | Nguồn lực | Khác |  | Hoãn
Số CR | Chi tiết thay đổi | Loại thay đổi | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Ngày phản hồi | Trạng thái | Số MD thực hiện | Ghi chú
1 | Nhập mới vật liệu - HC: - Yêu cầu chỉnh sửa file tự động lưu khi nhấn in biên bản - Yêu cầu chỉnh sửa textview Phiếu yêu cầu nhập kho thành Hyperlink |  | Anh Hợi | 2024-11-21
2 | Xuất vật liệu - HC - Yêu cầu chỉnh sửa Textview Phiếu yêu cầu xuất kho thành Hyperlink - Hiển thị số lượng xuất theo PYC. Cho phép chỉnh sửa |  | Anh Hợi | 2024-11-21
3 | Xuất vật liệu - HC Bổ sung bước xác nhận xuất vật liệu (ĐV nhận trong phiếu Xuất vật liệu 0 HC xác nhận trước khi tới Kế toán) |  | Anh Hợi | 2024-11-21

## QLMS (change log)
GHI NHẬN YÊU CẦU THAY ĐỔI (CHANGE REQUEST LOG) |  |  | Tổng số MD: 0 | Loại thay đổi | Phạm vi | Chi phí | Trạng thái | Chấp nhận
|  |  |  | (Có thể bao gồm) | Lịch trình | Sản phẩm bàn giao |  | Từ chối
Dự án: |  |  |  |  | Nguồn lực | Khác |  | Hoãn
Số CR | Chi tiết thay đổi | Loại thay đổi | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Ngày phản hồi | Trạng thái | Số MD thực hiện | Ghi chú
1 | Điều chỉnh tên các trường thông tin Mã ngân hàng giá, tên ngân hàng giá, ngân hàng giá cha |  | Chị Vân | 2024-11-30
2 | Ngân hàng giá cha sử dụng checkbox để ẩn/hiện khi cần, check vào hiện để chọn |  | Chị Vân | 2024-11-30
3 | PYCMS: Khi click vào hàng hóa mua sắm thực tế sẽ mở popup lịch sử mua hàng của hàng hóa mua sắm, có đơn vị tính. |  | Chị Vân | 2024-11-30
4 | HHMS: đơn giá của lịch sử giá đổi tên thành đơn giá bao gồm VAT (tham chiếu yêu cầu số 9) |  | Chị Vân | 2024-11-30
5 | PYCMS: Hàng hóa chi tiết trên lưới mua sắm thực tế, khi chọn sẽ link Nội dung mô tả hàng hóa dịch vụ từ PYCMS gần nhất. Nếu bỏ trống hàng hóa chi tiết tự động link theo tờ trình Dời ra bên trái cột đơn giá |  | Chị Vân | 2024-11-30
6 | Phiếu yêu cầu mua sắm - DMMS Xem được lịch sử giá từ hàng hóa chi tiết, Hàng hóa chi tiết đổi tên thành lịch sử giá |  | Chị Vân | 2024-11-30
7 | Hàng hóa mua sắm: Chỉnh sửa tên hàng hóa => Tên ngân hàng giá |  | Chị Vân | 2024-11-30
8 | Quản lý hợp đồng (Tất cả): Đổi tên cột đơn giá thành đơn giá trước thuế (2 tp) (*) Bổ sung cột %VAT(*): Khi chỉnh sửa số tiền VAT không cập nhật lại %VAT Bổ sung cột Số tiền VAT (2TP) (*): Cho phép chỉnh sửa Bổ sung cột Đơn giá sau thuế= Đơn giá trước thuế + Số tiền VAT Cảnh báo số tiền sau thuế (Hiển thị: Số tiền) không bằng Số tiền (Hiển thị: Số tiền) (Số tiền sau thuế) của hàng hóa theo Phiếu yêu cầu mua sắm |  | Chị Vân | 2024-11-30
9 | NHG: Khi hợp đồng được cập nhật và duyệt giá mới, hệ thống ghi nhận lại giá mỗi lần hợp đồng được duyệt lại. Bổ sung lưới lịch sử cập nhật ngân hàng giá: số hợp đồng (hyperlink), tên hợp đồng, ngày cập nhật, ngày duyệt, đơn giá cập nhật, VAT cập nhật, tiền thuế cập nhật, số tiền sau thuế cập nhật. Nếu hợp đồng không cập nhật giá thì không ghi lại lịch sử |  | Chị Vân | 2024-11-30
10 | Tờ trình phương án chào thầu: thêm nút in biên bản sau khi lưu |  | Chị Vân | 2024-11-30
11 | Lỗi nút mở xem chi tiết màu xanh trên màn hình tìm kiếm tờ trình phương án chào thầu |  | Chị Vân | 2024-11-30
12 | Cải thiện upload, điều chỉnh thông tin không bị vỡ layout trên tờ trình phương án chào thầu |  | Chị Vân | 2024-11-30
13 |  |  | Chị Vân | 2024-11-30
14 | Phiếu yêu cầu mua sắm: Link tờ trình phương án chào thầu vào phiếu yêu cầu mua sắm phía dưới tờ trình nghiệp vụ |  | Chị Vân | 2024-11-30
15 | Phiếu yêu cầu mua sắm: Lỗi nút xóa phiếu yêu cầu chính |  | Chị Vân | 2024-11-30
16 | Phiếu yêu cầu mua sắm- DMMS: - trình chỉ định thầu và tờ trình xin chi phí Cập nhật tiêu đề chữ ký: Kiểm soát viên => PP.HC - MUA SẮM VÀ CUNG ỨNG (kiểm tra các biên bản khác ở các chức năng khác) |  | Chị Vân | 2024-11-30
17 |  |  | Chị Vân | 2024-11-30
18 | PYCMS ghi chú: Textarea enter xuống dòng được (đang không xuống dòng) |  | Chị Vân | 2024-11-30
19 | Nghiên cứu trường hợp tờ trình phương án chào thầu được duyệt nhưng chi phí chào giá thực tế vượt số tiền được duyệt theo phương án chào thầu |  | Chị Vân | 2024-11-30
20 | PYCMS- DMMS: Lưới chi tiết mua sắm thực tế: Chỉnh sửa ẩn cột Phiếu gọi hàng và tổng giá trị hàng hóa Chỉ hiển thị khi chọn hình thức mua sắm : Xuất kho |  | Chị Vân | 2024-12-02
21 | PYCMS- DMMS: Lưới chi tiết mua sắm thực tế: Chỉnh sửa cho phép link hợp đồng nguyên tắc khi chọn hình thức mua sắm: Xuất kho |  | Chị Vân | 2024-12-03
22 | Quản lý hợp đồng: popup tìm kiếm phiếu yêu cầu mua sắm bổ sung tìm kiếm theo số tờ trình và đơn vị tạo |  | Chị Vân | 2024-12-03
23 | PYMS popup xem lịch sử giá sắp xếp lại thứ tự các các thông tin giá đưa về đầu dòng, thêm tên ngân hàng giá vào đầu lưới. Đổi tên ngôn ngữ bỏ các chữ cập nhật trên lưới thông tin |  | Chị Vân | 21/12/2024 |  |  |  | sửa yêu cầu số 8
24 | Ngân hàng giá: Màn hình tìm kiếm: - Hàng hóa mua sắm đổi thành dropdown - Bỏ trường tiềm kiếm ngân hàng giá cha - Tên hàng hóa mua sắm, mã ngân hàng giá, tên ngân hàng giá Màn hình chỉnh sửa: - Chỉnh sửa ngày cập nhật, ngày duyệt ra sau cùng của lưới lịch sử giá |  | Chị Vân | 21/12/2024
25 | Hợp đồng: - Màn hình thêm mới: + Danh sách hàng hóa: Đơn giá=> Đơn giá trước thuế Số tiền => Thành tiền tên thực tế => tên hàng hóa thực tế |  | Chị Vân | 21/12/2024
26 | Hợp đồng nguyên tắc: - Màn hình thêm mới: Ẩn cột số tiền (thành tiền), giá thuê (đã bao gồm thuế), mã trụ sở, tên trụ sở - Popup tìm kiếm lịch sử giá: Bổ sung checkbox hàng hóa văn phòng phẩm để tìm kiếm |  | Chị Vân | 21/12/2024
27 | Biên bản xét giá 100 -500tr và trên 500tr thêm 1 trường textbox dưới tên bảng Đàm phán giá Biên bản 100 - 500tr đổi bảng đàm phán giá như biên bản đánh giá về giá BB trên 500tr Thêm checkbox Có đàm phán giá/Điều chỉnh, thay đổi quy cách, thiết kế/khác khi check sẽ hiện 2 thông tin textbox (khi nhập sẽ hiện dữ liệu, nếu không nhập sẽ để trống) và bảng đàm phán giá. Khi in check có sẽ có bảng đàm phán giá, nếu uncheck sẽ không in thông tin |  | Chị Vân | 21/12/2024

## Các vấn đề dự án (issue log)
CÁC VẤN ĐỀ DỰ ÁN (ISSUE LOG) |  |  | Mức độ nghiêm trọng | Cao | Loại vấn đề | Kỹ thuật
|  |  |  | Trung bình | (có thể bao gồm) | Nguồn lực
Dự án: |  |  |  | Thấp |  | Thời gian
Số | Mô tả vấn đề | Mức độ nghiêm trọng | Loại vấn đề | Người báo cáo | Người xử lý | Hướng giải quyết | Trạng thái | Ngày giải quyết | Ghi chú/Nhận xét
1 | Điều chỉnh tên các trường nhập mới MÃ ngân hàng giá, tên ngân hàng giá, ngân hàng giá cha để tránh trùng lắp với các tên của hàng hóa mua sắm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11